## Лист1
Диаграмма Гранта (создание приложения игры «MEMORY»)
Задача | Начало | Длительность (дни) | Конец
Исследование и определение требований | 2025-01-27 | 1 | 2025-01-28
Составление технического задания | 2025-01-29 | 1 | 2025-01-30
Разработка состава графической информации | 2025-01-31 | 3 | 2025-02-03
Разработка меню игры | 2025-02-04 | 5 | 2025-02-09
Отсутствие разработчиков (больничный) | 2025-02-10 | 5 | 2025-02-15
Разработка настроек игры | 2025-02-16 | 8 | 2025-02-24
Вид игры, разработка | 2025-02-25 | 10 | 2025-03-07
Подготовка к тестированию | 2025-03-09 | 2 | 2025-03-11
Тестирование игры (проверка игры разработчиками) | 2025-03-12 | 5 | 2025-03-17
Исправление выявленных ошибок (заключительное тестирование) | 2025-03-18 | 7 | 2025-03-25
Сдача проекта | 2025-03-26 | 0.5 | 2025-03-26 12:00
47.5
Formulas:
Конец = [Начало]+[Длительность (дни)]